## Sheet1
Data | Tarefas Ideais Restantes | Tarefas Reais Restantes
2025-06-17 | 7 | 5
2025-06-18 | 6.4615 | 4
2025-06-19 | 5.9231 | 4
2025-06-20 | 5.3846 | 4
2025-06-21 | 4.8462 | 4
2025-06-22 | 4.3077 | 4
2025-06-23 | 3.7692 | 4
2025-06-24 | 3.2308 | 3.5
2025-06-25 | 2.6923 | 3.5
2025-06-26 | 2.1538 | 3.5
2025-06-27 | 1.6154 | 3.5
2025-06-28 | 1.0769 | 3.5
2025-06-29 | 0.53846 | 3.5
2025-06-30 | 0 | 3.5

## Planilha1
Etapa | Status | Início | Término
Estrutura base | ✅ Concluído | 2025-06-10 | 2025-06-17
Cadastro de PPP | ✅ Concluído | 2025-06-11 | 2025-06-17
Persistência no banco de dados | ✅ Concluído | 2025-06-16 | 2025-06-18
Definição dos status | 🔄 Em andamento | 2025-06-23 | 2025-06-24
Aprovação multinível | ⏳ Planejado | 2025-06-24 | 2025-06-25
MVP funcional com os demais módulos | ⏳ Planejado | 2025-06-10 | 2025-06-30
Homologação interna | ⏳ Planejado | — | 2025-06-30